## Resumo
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
PROJETO: | ESPAÇO SEDE MANGUEZAL
LOCAL: | BR 493 Km 12,8 – Guapimirim/RJ
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | BDI: | 25% | Data base :
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANT | UNITÁRIO REF | TOTAL | UNITÁRIO PROPOSTA | TOTAL
01 | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura,inclusive pintura, instalacoes de aparelhos,esquadrias e ferragens, constando de escritorio,sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5vezes, exclusive ligacoes provisorias. | m2 | 36.3
01.03 | Limpeza mecanizada geral, inclusive remoção da cobertura vegetal - troncos com diâmetro até 10cm - sem transporte | m2 | 750
02 | INFRAESTRUTURA
02.01 | Marcacao de obra, sem instrumento topografico,considerada a projecao horizontal da area envolvente. | m2 | 264.25
02.02 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente. | m2 | 264.25
02.03 | Escavacao manual de vala em material de 1acategoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. | m3 | 67.46
02.04 | Apiloamento p/ simples regularização | m2 | 132.24
02.05 | Lastro de concreto, 150 kg cim/m3 | m3 | 4.9
02.06 | Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento. | m3 | 22.8
02.07 | Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal. | m3 | 22.8
02.08 | Lançamento do concreto | m3 | 22.8
02.09 | Transporte do material a granel (concreto) | txdam | 136.8
02.10 | Aço CA-50 p/ armaduras de concreto diâmetro 6,3 mm | kg | 429
02.11 | Aço CA-50 p/ armaduras de concreto diâmetro 8 mm | kg | 446
02.12 | Aço CA-50 p/ armaduras de concreto diâmetro 10 mm | kg | 284
02.13 | Aço CA-50 p/ armaduras de concreto diâmetro 12,5 mm | kg | 328
02.14 | Corte, dobra e montagem das armaduras | kg | 1487
02.15 | Fôrmas de madeira p/ moldagem de peças de concreto | m2 | 134.8
02.16 | Alvenaria de embasamento em blocos de concreto | m2 | 24.2
02.17 | Impermeabilização do respaldo da fundação | m2 | 75.73
02.18 | Reaterro de valas compactado em camadas de 30 cm | m3 | 34.92
03 | SUPERESTRUTURA
03.01 | PILAR. Eucalipto roliço Ø40 cm x 3,70 metros | m3 | 6.03
03.02 | Fornecimento de estrutura metálica para cobertura | kg | 5193
03.03 | Montagem de estrutura metálica para cobertura | kg | 5193
04 | COBERTURA
04.01 | Telha trapezoidal dupla h=40 mm chapa 0,50 mm, pintura eletrostática branca 2 faces, miolo de poliuretano e=30 mm | m2 | 227.66
04.02 | Telha trapezoidal translúcida, inclusive acessórios de fixação e vedação | m2 | 9.65
04.03 | Chapa de policarbonato alveolar e=10 mm | m2 | 11.76
04.04 | Cobertura com cana da Índia nº 05 - conforme projeto | m2 | 41.13
04.05 | Calhas, rufos e afins em chapa galvanizada nº 24 - corte até 0,50 m | m | 125.2
05 | PAREDES
05.01 | Parede em Steel Frame 90mm, Reforçado, Montante 90 distantes a cada 0,40m - sem revestimentos | m2 | 101.02
05.02 | Parede em Steel Frame 90mm, Reforçado, Montante 90 distantes a cada 0,60m - sem revestimentos | m2 | 104.88
05.03 | Parede drywall 70mm, Montante 70 distantes a cada 0,60m - sem revestimentos | m2 | 22.71
05.04 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural de 19x19x39 cm - revestimento c/ argamassa de cimento e areia | m2 | 10.02
05.05 | Fechamento de Bambu Cana da India nº 05, com tela mosquiteira do lado interno | m2 | 67.9
05.06 | Fechamento em tela tipo mosquiteira, fixada na estrutura de Bambu | m2 | 24.26
05.07 | Tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro | m2 | 53.42
05.08 | Placa de Drywall RU (resistente a Umidade) e= 1,25cm | m2 | 141.2
05.09 | Placa de Drywall ST (standard) e= 1,25cm | m2 | 140.08
05.10 | Chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m2 | 84.55
06 | PISOS
06.01 | Camada de brita espessura de 3,0 cm | m2 | 329.61
06.02 | Lastro de concreto com agregado reciclado - 150kg cim/m3 | m3 | 11.44
06.03 | Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura mínima, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre lastro de concreto. | m2 | 270.91
06.04 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m3 | 3.06
06.05 | Grelha de concreto para pisos gramados 60x45x9,5cm | m2 | 7.73
06.06 | Deck de madeira p/ Lavapés | m2 | 1.62
07 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA
07.01 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 2
07.02 | Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm | un | 2
07.03 | Porta lisa especial/ sólida - 102x210cm | un | 2
07.04 | Porta lisa de madeira tipo camarão - 90x210 cm | un | 2
07.05 | Porta de Madeira dupla, tipo camarão 4,80x2,10m. 8 Folhas = 0,60cm - c/ ferragens | un | 1
07.06 | Conjunto de fechadura de cilindro, 55mm, tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado - para porta interna ou externa | un | 6
07.07 | Conjunto de fechadura de cilindro, bico de papagaio (22mm) - porta de correr | un | 2
07.08 | Tela mosquiteiro em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro | m2 | 7.71
08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
08.01 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, comdiametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m | 41
08.02 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m | 10
08.03 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, comdiametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes eemendas, exclusive abertura e fechamento derasgo. Fornecimento e instalacao. | m | 67
08.04 | Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.Fornecimento e instalacao. | m | 40
08.05 | Registro de gaveta, em bronze, com diametro de3/4". Fornecimento e instalacao. | un | 2
08.06 | Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 11/4". Fornecimento e instalacao. | un | 2
| Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, comdiametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas,exclusive abertura e fechamento de rasgo.Fornecimento e instalacao. | m | 4
08.07 | Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e instalacao. | m | 28
08.08 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m | 80
08.09 | Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.Fornecimento e instalacao. | m | 32
08.10 | Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m | 32
08.11 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | m | 7.2
08.12 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | un | 2
08.13 | Canaleta de concreto, tipo guia e sarjeta - secção 15x50cm | m | 32.32
08.14 | Modulo de acumulação de água pluvial para aproveitamento - volume de 600 litros | un | 3
08.15 | Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento | m3 | 3.99
08.16 | Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) | m3 | 0.53
08.17 | Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida | m2 | 6.8
08.18 | Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto | m2 | 2.26
08.19 | Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na corbranca, torneira de 1/2", valvula de PVC rigido de1"x2 3/8" e sifao de PVC rigido de 1"x1 1/2".Fornecimento e colocacao. | un | 2
08.20 | Tanque de louca, de (63x55)cm, coluna e fixacao.Fornecimento. | un | 2
08.21 | Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ousimilar, e caixa de descarga de louca acoplada.Fornecimento. | un | 4
08.22 | Assento especial para bacia sanitaria para deficientefisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referenciaAP52, da Deca ou similar. Fornecimento. | un | 2
08.23 | Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linhaVogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ousimilar. Fornecimento. | un | 2
08.24 | Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico,cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51,dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna delouca universal referencia C1, da Deca ou similar.Fornecimento. | un | 2
08.25 | Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de MesaChrome, codigo 00185106, Docol ou similar.Fornecimento. | un | 2
08.26 | Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2",Fabrimar ou similar. Fornecimento. | un | 4
08.27 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2
08.28 | Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecaopara pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 11/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidaveise buchas plasticas. Fornecimento. | un | 2
08.29 | Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavelAISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao comparafuso inoxidavel e buchas plasticas.Fornecimento. | un | 2
08.30 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 6
08.31 | Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel,modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h.Fornecimento. | un | 4
08.32 | Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm deespessura e 0,60m de largura, com abertura para 1ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez everga de concreto, sem revestimento. Fornecimentoe assentamento. | m | 2.2
08.33 | Extintor de incendio, tipo po quimico, de 6kg,completo. Fornecimento e colocacao. | un | 2
08.34 | Espelho e=3 mm com moldura de alumínio | m2 | 1.68
08.35 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4
08.36 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 6
08.37 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4
09 | INSTALAÇÕE ELÉTRICAS
09.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | un | 1
09.02 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | un | 14
09.03 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | un | 6
09.04 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | un | 1
09.05 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | un | 4
09.06 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 1
09.07 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | m | 100
09.08 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA | un | 1
09.09 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | m | 75
09.10 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | un | 8
09.11 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | un | 2
09.12 | PONTO DE LUZ | un | 46
09.13 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | un | 44
09.14 | PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE | un | 8
09.15 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | un | 8
09.16 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 100
09.17 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA CORPO EM ALUMÍNIO MICROTEXTURIZADA PARA 1 LÂMPADA LED DE 15W COM DRIVER MULTITENSÃO 100-250V | un | 15
09.18 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO SPOT ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO MICROTEXTURIZADA PARA UMA LÂMPADA LED 17W COM DRIVER MULTITENSÃO 100-250V | un | 20
09.19 | LUMINARIA DE SOBREPOR DE CALHA ABERTA COM LAMPADA TUBULAR LED 2x18W | un | 12
09.20 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 24
09.21 | PROJETOR DE PISO DE FACHO ABERTO COM LAMPADA LED 20W COM DRIVE MULTENSÃO 100-250V | un | 9
09.22 | POSTE EXTERNO DE AÇO GALVANIZADO COM LUMINARIA LED 40W COM PLACA FOTOVOLTAICA INCORPORADA COM DRIVE MULTENSÃO 100-250V. ALTURA DO POSTE 5,00m | un | 3
10 | PINTURA
10.01 | Envernizamento de madeira com verniz Sparlack Cetol (cores) ou similar, para interior e exterior,inclusive lixamento, demao de verniz seladora, e 2 demaos de acabamento. | m2 | 89.46
10.02 | Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, | m2 | 242.75
2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.
10.03 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 5193
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.01 | Limpeza final da obra | m2 | 307.95
TOTAL GERAL ESTIMADO

## Cronograma
| FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE |  |  | PROJETO: | ESPAÇO SEDE MANGUEZAL | [7 empty] | OBRA: | ESPAÇO SEDE MANGUEZAL | [13 empty] | OBRA: | 0 | [7 empty] | OBRA: | 0 | [7 empty] | OBRA: | 0 | [7 empty] | OBRA: | 0 | [7 empty] | OBRA: | 0 | [7 empty] | OBRA: | CRECHE ARAGUAIA | [7 empty] | OBRA: | CRECHE ARAGUAIA
|  | Data: |  | LOCAL: | BR 493 Km 12,8 – Guapimirim/RJ | [7 empty] | LOCAL: | BR 493 Km 12,8 – Guapimirim/RJ | [13 empty] | LOCAL: | 0 | [7 empty] | LOCAL: | 0 | [7 empty] | LOCAL: | 0 | [7 empty] | LOCAL: | 0 | [7 empty] | LOCAL: | 0 | [7 empty] | LOCAL: | RUA NAPOLEÃO ZAMBELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ - JARDIM ARAGUAIA | [7 empty] | LOCAL: | RUA NAPOLEÃO ZAMBELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ - JARDIM ARAGUAIA
|  |  |  | ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO | [8 empty] | ANEXO V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | CONTRATO | % | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | MÊS 05 |  |  | MÊS 06 |  |  | MÊS 07 |  |  | MÊS 09 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | MÊS 13 |  |  | MÊS 14 |  |  | MÊS 15 |  |  | MÊS 16 |  |  | MÊS 17 |  |  | MÊS 18 |  |  | MÊS 19 |  |  | MÊS 20 |  |  | MÊS 21 |  |  | MÊS 22 |  |  | MÊS 23 |  |  | MÊS 24 |  |  | MÊS 25 |  |  | MÊS 26 |  |  | MÊS 27 |  |  | MÊS 28 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
|  |  |  | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | % ACUM.
01 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
02 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
03 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
04 | COBERTURA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
05 | PAREDES | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | PISOS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0 |  | #REF!
07 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
09 | INSTALAÇÕE ELÉTRICAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | PINTURA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0 |  | #REF!
17 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [18 empty] | #REF!
18 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | [18 empty] | #REF!
TOTAL GERAL: |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
PERCENTUAL - % |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!