|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Produto** | **%** | **R$** |
| 1 | Produto 01 - Documentos da Iniciação:   * Termo de abertura do projeto * Ata da Reunião de Kick-Off * Registro das partes interessadas   Matriz de interesse e poder | 5 |  |
| 2 | Produto 02 - Documentos de Planejamento:   * Especificação do Escopo do Projeto * Estrutura Analítica do Projeto (EAP) * Planilha de Riscos * Plano de Gerenciamento de Riscos * Lista de Atividades * Lista da Equipe * Cronograma do Projeto * Dados Financeiros do Projeto * Matriz RACI * Tabela de Eventos de Comunicação | 5 |  |
| 3 | Produto 03 – Documentos de Planejamento:   * Plano de Gerenciamento da Qualidade * Plano de Projeto * Ata da Reunião de aprovação do planejamento do projeto | 15 |  |
| 4 | Produto 04 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Designação da Equipe do Projeto. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias.. | 7,5 |  |
| 5 | Produto 05 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias. | 7,5 |  |
| 6 | Produto 06 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias. | 7,5 |  |
| 7 | Produto 07 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias | 7,5 |  |
| 8 | Produto 08 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias. | 7,5 |  |
| 9 | Produto 09 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias | 7,5 |  |
| 10 | Produto 10 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias | 7,5 |  |
| 11 | Produto 11 - Documentos de Execução, Monitoramento e Controle:   * Registros mensais das entregas do projeto * Relatório consolidado descrevendo a atualização da documentação do projeto * Relatório consolidado dos Reportes de Estado do projeto – Formato Executivo. * Relatório consolidados dos Reportes de Estado do projeto - Reportes operacionais. * Atas de Reunião de acompanhamento do projeto. * Documento de acompanhamento das entregas realizadas pelas consultorias. | 7,5 |  |
| 12 | Produto 12: Documentos do Encerramento.   * Termos de Aceite das entregas validadas. * Relatório de Avaliação da Fase/Iteração. * Termo de Encerramento do Projeto Planilha de Lições Aprendidas. * Parecer técnico sobre as seguintes entregas:   + 1.2.5 Protótipo do DataClima+   + 1.2.6 Sistema DataClima+ e plataforma web   + 1.5.3 Workshops e sessões de treinamento: equipe de TI   + 2.1.4 Manual do processo do SIRENE   + 2.2.4 Manual de processo do AdaptaBrasil   + 2.3.4 Manual do processo do módulo de acompanhamento da NDC   + 2.4.4 Manual do processo do MoI   + 3.1.4 Manual de processo do módulo SINAPSE | 15 |  |
|  | **Total** | **100%** |  |