## Orçamento
Banco de dados: |  | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [5 empty] | Total sem BDI |  | 0 | As porcentagens apresentadas são apenas uma sugestão de distribuição do valor do contrato e podem ser ajustadas conforme o planejamento e a expertise da empresa.
Objeto: Obra de Reforma da sede administrativa da RESEX de Arraial do Cabo | [7 empty] | Total do BDI |  | 0
Orçamento: Sede da RESEX Marinha de Arraial do Cabo | [7 empty] | Total |  | 0
BDI Padrão: %
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês
1 | Serviços preliminares | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
1.1 | Serviços Técnicos | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
1.1.0 | Legalização de projeto na prefeitura, taxa de alvará e hábite-se | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Canteiro de obra | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
1.2.0 | Demolição | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | -
2 | Estrutura | 100,00% | 29,88% | 62,89% | 7,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
2.1 | Fundação | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
2.1.0 | Sapata | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Superestrutura | 100,00% | 22,09% | 69,88% | 8,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
2.2.0 | Pilares | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | -
2.2.1 | Viga baldrame | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | Vigas | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | -
2.2.3 | Laje maciça | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | -
2.2.4 | Escada | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | - | - | -
3 | Arquitetura | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 28,68% | 0,00% | 18,61% | 12,89% | 30,17% | 9,66%
3.1 | Paredes e muros | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
3.1.0 | Alvenaria de tijolo cerâmico | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | - | - | -
3.2 | Esquadrias | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 84,65% | 15,35%
3.2.0 | Alumínio e vidro | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 80,00% | 20,00%
3.2.1 | Madeira | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 100,00% | -
3.3 | Louças e metais | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
3.3.0 | Louças | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | 100%
3.4 | Pisos e revestimentos | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
3.4.0 | Cerâmico | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | - | - | -
3.5 | Pedras e granitos | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00%
3.5.0 | Soleiras e peitoris | 100,00% | - | - | - | - | 20,00% | 80,00% | - | -
3.6 | Forro | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00%
3.6.0 | Forro em gesso acartonado | 100,00% | - | - | - | - | - | 100,00% | - | -
3.7 | Pinturas e tratamentos | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00%
3.7.0 | Pintura de paredes e tetos | 100,00% | - | - | - | - | - | 30,00% | 40,00% | 30,00%
3.8 | Acessibilidade | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00%
3.8.0 | Pisos | 100,00% | - | - | 70,00% | - | - | - | 30,00% | -
4 | Instalações hidrossanitárias | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
4.1 | Tubos, conexões, louças e metais | 100,00% | - | - | 20,00% | 80,00% | - | - | - | -
4.1.0 | Tubos e conexões | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Elétrica / Dados / Interfonia | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 7,66% | 30,64% | 44,16% | 0,00% | 3,83% | 13,71%
5.1 | Medição e distribuição elétrica | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
5.1.1 | Caixas e infraestrutura | 100,00% | - | - | 20,00% | 80,00% | - | - | - | -
5.1.2 | Quadros de distribuição | 100,00% | - | - | 20,00% | 80,00% | - | - | - | -
5.2 | Módulos/enfiação/iluminação | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 76,19% | 0,00% | 4,02% | 19,78%
5.2.0 | Enfiação | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | - | - | -
5.2.1 | Interruptores e tomadas | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | 100,00%
5.2.2 | Luminárias | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 40,00% | 60,00%
5.3 | Comunicação | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00%
5.3.0 | Interfonia | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 40,00% | 60,00%
5.3.1 | Dados | 1 | - | - | - | - | - | - | 40,00% | 60,00%
6 | Cobertura | 100,00% | 0,00% | 9,55% | 90,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
6.1 | Impermeabilização | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
6.1.0 | Laje impermeabilizada com proteção mecânica | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | - | - | -
6.2 | Vedação | 100,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
6.2.0 | Telhado em telha cerâmica | 100,00% | - | 20,00% | 80,00% | - | - | - | - | -
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% | 10,46% | 14,47% | 24,60% | 8,22% | 12,86% | 6,91% | 16,42% | 6,07%
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 10,46% | 24,93% | 49,52% | 57,75% | 70,60% | 77,51% | 93,93% | 100,00%
Total sem BDI
Total do BDI
Total