| Produtos | Descrição | Prazo (dias corridos após assinatura contrato) | Percentual de Pagamento por Produto | R$ (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRODUTO 1 - Entrega do Relatório de Reconhecimento de Campo e Plano de Trabalho | 50 dias | 10% | R$ |
| 2 | PRODUTO 2 - Relatório de levantamento e materialização, dados brutos, relatório técnico e fotográfico de 50% dos vértices do perímetro total estimado, dos imóveis e dados SIG dos vértices materializados | 150 dias | 20% | R$ |
| 3 | PRODUTO 3 - Relatório de levantamento e materialização, dados brutos, relatório técnico e fotográfico de 100% dos vértices do perímetro total estimado, dos imóveis e dados SIG dos vértices materializados | 200 dias | 30% | R$ |
| 4 | PRODUTO 4 - Entrega de peças técnicas e arquivos digitais do georreferenciamento dos imóveis, conforme orientações previstas no item 7, com comprovação de certificação do georreferenciamento de cada um dos imóveis no SIGEF. | 300 dias | 40% | R$ |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  | 100% | R$ |

O valor global da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e nele deverão estar inclusos todos os custos necessários à plena execução do serviço demandados na Especificação Técnica/TdR, tais como: mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, ferramentas, transporte, logística, alimentação, infraestrutura, eventuais consultorias, seguros, tributos, taxas, obrigações legais, acordos ou convenções coletivas, entre outros, bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas necessárias à execução integral do objeto contratual, sem ônus adicional ao contratante.