| Produtos | Descrição | Prazo (dias corridos após assinatura contrato) | Percentual de Pagamento por Produto | R$ (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de Trabalho | 20 | 10% |  |
| 2 | Caracterização preliminar | 60 | 15% |  |
| 3 | Levantamento em campo | 140 | 15% |  |
| 4 | Levantamento cartorial | 240 | 25% |  |
| 5 | Recomendações à UC | 280 | 10% |  |
| 6 | Termos de Compromisso | 350 | 25% |  |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  | 100% | R$ |

O valor global da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e nele deverão estar inclusos todos os custos necessários à plena execução do serviço demandados na Especificação Técnica/TdR, tais como: pessoal, equipamentos e infraestrutura, contratação de consultoria externa e independente, além de todos e quaisquer impostos devidos, taxas, encargos, dissídios, acordos coletivos, convenção coletiva, seguros, obrigações legais e trabalhistas, entre outros, se for o caso.