| Produtos | Descrição | Prazo (dias corridos após assinatura contrato) | Percentual de Pagamento por Produto | R$ (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de trabalho revisado, considerando as solicitações de ajustes alinhadas na reunião de planejamento com o Grupo Técnico/Gestor de Coordenação do Projeto (SEMAS/CPRH). | 30 dias | 5% |  |
| 2 | Relatório de sistematização das atividades trabalhadas na oficina de capacitação do Módulo I. | 110 dias | 20% |  |
| 3 | Relatório de sistematização das atividades trabalhadas na Oficina de Capacitação do Módulo II. | 180 dias | 20% |  |
| 4 | Relatório de sistematização das atividades trabalhadas na Oficina de Capacitação do Módulo III e plano de trabalho desenvolvido de forma participativa para o Conselho Gestor. | 260 dias | 25% |  |
| 5 | Relatório de sistematização das atividades trabalhadas na Oficina de Capacitação do Módulo IV. | 360 dias | 30% |  |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  | 100% | R$ |

O valor global da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e nele deverão estar inclusos todos os custos necessários à plena execução do serviço demandados na Especificação Técnica/TdR, tais como: pessoal, equipamentos e infraestrutura, contratação de consultoria externa e independente, além de todos e quaisquer impostos devidos, taxas, encargos, dissídios, acordos coletivos, convenção coletiva, seguros, obrigações legais e trabalhistas, entre outros, se for o caso.