| Produtos | Descrição | Prazo (dias corridos após assinatura contrato) | Percentual de Pagamento por Produto | R$ (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto 1 | Plano de Comunicação Estratégico do Projeto G7 | 30 | 11% |  |
| Produto 2 | 07 Planos Operacionais de Comunicação (detalhando as ações específicas para cada UC) | 60 | 11% |  |
| Produto 3 | 1º Relatório Semestral de Monitoramento e Impacto (Métricas de alcance e clipping) | 80 | 11% |  |
| Produto 4 | RBA Detalhado: Produção de materiais gráficos, atualização de sites das UCs e gestão de redes sociais | 120 | 11% |  |
| Produto 5 | RBA Detalhado: Execução de campanhas de sensibilização ambiental e enfrentamento à desinformação | 160 | 11% |  |
| Produtos 6 e 7 | Relatório Anual de Atividades + Banco de Imagens* e Vídeos curado e organizado | 200 | 11% |  |
| Produto 8 | RBA Detalhado: Suporte a eventos, oficinas e produção de conteúdo audiovisual de campo nas 7 unidades + Relatório Anual G7 (Ano 2) | 260 | 11% |  |
| Produto 3 | 2º Relatório Semestral de Monitoramento | 300 | 11% |  |
| Produtos 9 e 10 | Relatório Final de Consultoria (Consolidado 18 meses) + Plano de Sustentabilidade da Comunicação para o ICMBio/G7 | 360 | 12% |  |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  | 100% | R$ |

O valor global da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e nele deverão estar inclusos todos os custos necessários à plena execução do serviço demandados na Especificação Técnica/TdR, tais como: pessoal, equipamentos e infraestrutura, contratação de consultoria externa e independente, além de todos e quaisquer impostos devidos, taxas, encargos, dissídios, acordos coletivos, convenção coletiva, seguros, obrigações legais e trabalhistas, entre outros, se for o caso.