| Produtos | Descrição | Prazo (dias corridos após assinatura contrato) | Percentual de Pagamento por Produto | R$ (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de trabalho contendo propostas metodológica e cronograma para realização das atividades e entregas dos produtos | 15 dias | 10% |  |
| 2 | Revisão do Manual de Uso de Marca do FAO atualizado e incluindo direcionamentos específicos para quatro eixos distintos de utilização: Secretaria Executiva, parceiros institucionais, organizações executoras indiretas e organizações executoras diretas | 45 dias | 30% |  |
| 3 | Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do FAO para 12 meses, contendo objetivos, públicos, mensagens-chave, produtos, canais e/ou ações, cronograma, resultados esperados, indicadores e metodologias de monitoramento e avaliação e orçamento das ações propostas | 60 dias | 20% |  |
| 4 | Elaboração de estratégia digital a ser adotada para o FAO, com tom de voz, linha editorial e formatos de publicações a serem feitas nas redes sociais, com indicativos de performance dos posts (alcance, engajamento e envolvimento) | 75 dias | 30% |  |
| 5 | Relatório final de avaliação contendo breve descritivo das atividades e produtos entregues e Plano de Continuidade para as ações de comunicação com base em lições aprendidas | 90 dias | 10% |  |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  | 100% | R$ |

O valor global da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e nele deverão estar inclusos todos os custos necessários à plena execução do serviço demandados na Especificação Técnica/TdR, tais como: pessoal, equipamentos e infraestrutura, contratação de consultoria externa e independente, além de todos e quaisquer impostos devidos, taxas, encargos, dissídios, acordos coletivos, convenção coletiva, seguros, obrigações legais e trabalhistas, entre outros, se for o caso.

Obs: Este documento não substitui a necessidade de envio da Proposta Financeira.