| Produtos | Descrição | Prazo (dias corridos após assinatura contrato) | Percentual de Pagamento por Produto | R$ (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de Trabalho | 30 dias | 10% |  |
| 2 | Consolidação da Versão Refinada nº 01 BAR do PNCV e apresentação da proposta de critérios justificados de priorização | 70 dias | 15% |  |
| 3 | Versão Refinada nº 02 BAR do PNCV, já com critérios de priorização pactuados e aplicados, destacando as 50 áreas mais importantes para a restauração, e documento com detalhamento da preparação para campo (previsto no produto 4), com proposta de Formulário de Vistoria para complementação e validação das informações. | 180 dias | 15% |  |
| 4 | Coleta de dados em campo e incorporação à base de dados, gerando a Versão final nº 03 do BAR do PNCV, robusto, estruturado, e acessível, acompanhado de relatório de apresentação do BAR, contendo orientações de uso e atualização. | 330 dias | 35% |  |
| 5 | Elaboração de fichas técnicas completas das áreas prioritárias, com mapas completos, e registros fotográficos de solo e aéreos | 440 dias | 25% |  |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  | 100% | R$ |

O valor global da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e nele deverão estar inclusos todos os custos necessários à plena execução do serviço demandados na Especificação Técnica/TdR, tais como: pessoal, equipamentos e infraestrutura, contratação de consultoria externa e independente, além de todos e quaisquer impostos devidos, taxas, encargos, dissídios, acordos coletivos, convenção coletiva, seguros, obrigações legais e trabalhistas, entre outros, se for o caso.