## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | 70,00% | 30,00%
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% |  |  | 100,00%
6 | ESTRUTURA | 100,00% |  |  | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00%
7 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 100,00% |  |  | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00%
8 | ESQUADRIAS | 100,00% | [6 empty] | 50,00% | 50,00%
9 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 100,00% |  |  |  | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00%
10 | COBERTURA | 100,00% | [5 empty] | 50,00% | 50,00%
11 | FORRO | 100,00% | [7 empty] | 100,00%
12 | PISO | 100,00% | [5 empty] | 30,00% | 30,00% | 40,00%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% |  |  |  | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00%
14 | SISTEMA DE PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 100,00% |  |  |  |  | 50,00% | 50,00%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00%
16 | SISTEMA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE LÓGICA | 100,00% |  |  | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 50,00%
17 | CALÇADAS E PASSEIOS EXTERNOS | 100,00% |  |  |  |  | 20,00% | 30,00% | 50,00%
18 | PINTURA | 100,00% | [5 empty] | 20,00% | 40,00% | 40,00%
19 | ACESSIBILIDADE | 100,00% | [7 empty] | 100,00%
20 | SISTEMA DE PREVEÇÃO DE INCÊNDIO | 100,00% | [6 empty] | 20,00% | 80,00%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | [7 empty] | 100,00%
22 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | [7 empty] | 100,00%
Porcentagem |  |  | 8.06% | 8.57% | 11.15% | 8.68% | 12.15% | 22.1% | 16.41% | 12.87%
Custo
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.06% | 16.63% | 27.78% | 36.46% | 48.61% | 70.72% | 87.13% | 100%
Custo Acumulado

## MAT. PARA DRENAGEM AV 29 #2 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA: |  | DRENAGEM DO PONTO DO DISSIPADOR ATÉ A AV 29 DE SETEMBRO
LOCAL: |  | DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
BASE DE DADOS: |  | SINAPI FEV 2019 - SICRO OUT 2018 - AMM
BDI: |  | #REF!
DATA: |  | 2019-04-23
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
DRENAGEM PROFUNDA
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | AMM COMP PAV | 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | H | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.0 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | M2 | 50 | 481.83 | #REF! | #REF!
#REF!
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.13 | 504.61 | #REF! | #REF!
3.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, COMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 6000 | 0.28 | #REF! | #REF!
#REF!
4.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA
4.1 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 23 | 107.76 | #REF! | #REF!
4.2 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 500 | 269.82 | #REF! | #REF!
4.3 | SINAPI | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNI | 9 | 420.56 | #REF! | #REF!
4.4 | SINAPI | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M | M | 5 | 756.4 | #REF! | #REF!
4.5 | SINAPI | 8 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M EXCLUINDO TAMPÃO | UNI | 9 | 3147.43 | #REF! | #REF!
4.6 | AMM COMP DRENAGEM | 1 | BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 01 | UNI | 34 | 518.73 | #REF! | #REF!
4.7 | AMM COMP DRENAGEM | 12 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP TIPO 10 | UNI | 1 | 2426.36 | #REF! | #REF!
4.8 | AMM COMP DRENAGEM | 14 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP TIPO 16 | UNI | 2 | 2738.04 | #REF! | #REF!
#REF!
5.0 |  |  | ESCADA HIDRAULICA
5.1 | SINAPI | 73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UNI | 4 | 1263.51 | #REF! | #REF!
5.2 | AMM COMP DRENAGEM | 15 | DESCIDAS D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD | M | 24 | 427.56 | #REF! | #REF!
#REF!
SUBTOTAL = | [7 empty] | #REF!
________________________________________
André Pereira Dias
Engenheiro Civil / CREA-MT 033017