TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA PARA ATUALIZAÇÃO DO SÍTIO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL DAS RESERVAS DE MATA ATLÂNTICA DO SUDESTE

Responsável: CAMILE LUGARINI

Setor/Órgão/UC: NGI ICMBio Antonina-Guaraqueçaba Antonina, 05 de agosto de 2025

- OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviço de consultoria pessoa física para realizar atividades de levantamento, adequação e proposição de “modificações menores dos limites dos bens do património mundial”, do Sítio do Patrimônio Mundial das Reservas de Mata Atlântica do Sudeste no formato solicitado pela UNESCO (Anexo 11 das Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial), incluindo layout de mapas e gráficos, tradução e diagramação do documento de submissão da proposta.

- ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná – Programa TAJ Litoral do Paraná, foi criado em decorrência de um Termo de Acordo Judicial e tem como premissa a estruturação das unidades de conservação do litoral do Paraná e a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades locais existentes em seu entorno ou dentro dessas áreas protegidas.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o território nacional, sendo a Instituição responsável pela gestão dos recursos financeiros do Projeto, adquirindo bens e contratando serviços.

Os Sítios do Patrimônio Mundial são áreas únicas ao redor do mundo, reconhecidas por seu valor universal e sua importância natural e/ou cultural, que precisam ser preservadas para o bem-estar da humanidade. A Convenção HYPERLINK "http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf"  HYPERLINK "http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf"do HYPERLINK "http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf"  HYPERLINK "http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf"Patrimônio HYPERLINK "http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf"  HYPERLINK "http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf"Mundial foi adotada na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 1972, com a finalidade de garantir a proteção das obras e áreas de grande interesse para a história da terra ou da cultura da humanidade.

No Brasil, existem nove Sítios do Patrimônio Mundial Natural, abrangendo 57 áreas protegidas (46 UCs), clique aqui para acessar listagem no sítio do MMA.

O Sítio Reservas de Mata Atlântica do Sudeste foi reconhecido pela Unesco em 1999. Estas reservas estão situadas nos Estados de Paraná e São Paulo e representam o remanescente de Mata Atlântica mais conservado do Brasil. As 25 áreas protegidas que formam o sítio somam uma superfície de 470.000 hectares e ilustram a riqueza biológica e a evolução dos últimos

vestígios da Mata Atlântica. Desde as montanhas cobertas por Floresta Ombrófila até as planícies e ilhas costeiras, o meio natural extremadamente rico deste sítio une panoramas de uma grande beleza, com riqueza socioambiental.

Contém originalmente 25 áreas protegidas da Mata Atlântica, totalizando 468.193 hectares (4.681,9 km2), conforme quadro e mapa abaixo:

Identificação – área protegida

893-001 Estação Ecológica Jureia-Itatins

893-002 Estação Ecológica Chauás

893-003 Estação Ecológica de Guaraqueçaba

893-004 Estação Ecológica da Ilha do Mel

893-005 Estação Ecológica Xitue

893-006 Estação Ecológica de Guraguaçu

893-007 Parque Nacional do Superagui

893-008 Parque Estadual Pariquera – Abaixo

893-009 Parque Estadual Jacupiranga

893-010 Parque Estadual da Ilha do Cardoso

893-011 Parque Estadual Carlos Botelho

893-012 Parque Estadual Pico do Marumbi

893-013 Parque Estadual Intervales

893-014 Parque Estadual Lauraceas

893-015 Parque Estadual Alto Ribeira (PETAR)

893-016 RPPN Salto Morato

893-017 Refúgio de Vida Silvestre Serra do Cordeiro, Paratiu, Itapua

893-018 Refúgio de Vida Silvestre Serras do Arrepiado e Tombador

893-019 Refúgio de Vida Silvestre Mangues

893-020 Refúgio de Vida Silvestre Serra do Itapitangui

893-021 Refúgio de Vida Silvestre Ilhas Oceânicas

893-022 Parque Estadual Roberto E Lange

893-023 Preservação Turística da Serra da Graciosa

893-024 Parque Estadual do Pau Oco

893-025 Refúgio de Vida Silvestre Ilha Comprida

Tendo em vista o tempo decorrido desde sua inscrição, é necessária uma atualização da proposta do sítio, tendo em vista criação e alteração nos limites das áreas protegidas propostas na época.

- ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES GERAIS A SEREM DESENVOLVIDAS

- Alinhamento das ações junto ao ICMBio, SBio/MMA e órgãos gestores por meio de reuniões online ou presenciais com parceiros para início e acompanhamento dos trabalhos;

- Organização de informações para a proposta de alteração dos limites do sítio do Patrimônio Mundial das Reservas de Mata Atlântica do Sudeste, incluindo apoio aos órgãos gestores para esta organização;

- Produção e revisão da proposta;

- Produção de mapas e gráficos para o documento de submissão da proposta;

- Organização de base de geodados do sítio;

3.6 Elaboração do documento de submissão das modificações de limites à UNESCO contendo minimamente o seguinte

- Descrição da Área do Sítio, incluindo sua zona de amortecimento;

- Descrição das modificações;

- Justificativa das Modificações;

- Contribuições para manutenção do Valor Excepcional universal;

- Implicações para proteção legal;

- Implicações para o arranjo de gestão;

- Anexos (Decretos, Portaris, Normas, Mapas, fotos, etc).

3.7. Produção de Versão em Inglês (tradução e revisão);

3.8. Diagramação dos documentos finais para submissão à UNESCO.

- RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA

O consultor deverá cumprir as atividades listadas e realizar as atividades descritas, apresentando como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados:

Produto 1 – Plano de Trabalho determinado a partir da reunião com o ICMBio e SBio/MMA Produto 2 - Versão 1.0 (preliminar) do documento de alteração do sítio.

Produto 3 – Versão 2.0 (com refinamento da proposta, com críticas e sugestões incorporadas).

Produto 4 – Versão Final dos documentos.

Produto 5 – Documentos finais diagramados e em inglês

- DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DE DESEMBOLSO

Os prazos de entrega dos produtos e as respectivas parcelas de pagamento estão listados no quadro a seguir:

| Produto | Prazo de entrega (dias a partir da assinatura do contrato) | % do valor do contrato |
| --- | --- | --- |
| Produto 1 – Plano de Trabalho | 30 | 5% |
| Produto 2 – Versão 1.0 | 60 | 15% |
| Produto 3 – Versão 2.0 | 90 | 20% |
| Produto 4 – Versão Final | 120 | 30% |
| Produto 5 – Documento Final Diagramado e em inglês | 180 | 30% |

As atividades descritas neste TdR serão desempenhadas no prazo de seis meses, de acordo com o cronograma de entrega dos produtos.

Serão deduzidos, no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei.

O consultor deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio, em meio digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br e demais e-mails relacionados no Plano de trabalho), devidamente aprovados.

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no Funbio, do documento de cobrança (quando empresa: nota fiscal/fatura) e do Termo de

Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

- FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os produtos (textos, mapas, banco de dados, shapes, desenhos técnicos, gráficos) devem ser entregues em formato digital (ex.: e-mail, we transfer, drive ou outra aplicação digital), assim como a extensão dos documentos deve ser especificada pelo solicitante no Plano de Trabalho.

- INSUMOS NECESSÁRIOS

O contratado deverá disponibilizar os equipamentos e ferramentas (hardware e software), e demais materiais necessários, para o processamento dos dados e para a realização das reuniões.

Passagens, diárias, transporte e recursos para a realização das reuniões serão cobertos pelo ICMBio, via Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná, conforme Plano de Trabalho a ser acordado.

- QUALIFICAÇÃO

Os serviços acima descritos deverão ser executados por profissional pessoa física com formação em nível superior e perfil sênior, com no mínimo 10 (dez) anos de formação acadêmica e experiência comprovada nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências Agrárias ou Geografia. A atuação compreenderá a elaboração de documentos técnicos, desenvolvimento e aplicação de programas geoespaciais, realização de mapeamentos, bem como articulação com instituições e diferentes atores envolvidos. O profissional deverá demonstrar domínio avançado da língua inglesa, com capacidade comprovada para redação técnica e entrega de documento final diagramado em inglês, bem como experiência em atividades relacionadas a Sítios do Patrimônio Mundial da UNESCO ou a iniciativas de natureza similar.

- RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O responsável técnico pela análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado para execução do serviço a que se refere este Termo de Referência será o ICMBio e SBio/MMA, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para a execução dos serviços deste termo de referência.

A equipe técnica do ICMBio e SBio/MMA terá 10 dias úteis para avaliar cada produto, após a entrega pela contratante. É recomendável que a equipe técnica realize no máximo duas revisões para aprovar determinado produto.