| Produtos | Descrição | Prazo (dias corridos após assinatura contrato) | Percentual de Pagamento por Produto | R$ (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de trabalho contendo propostas metodológicas e cronograma detalhando a realização de atividades e entrega de produtos; | 10 | 4% |  |
| 2 | Relatório de Diagnóstico Comunicacional e Visual do Território; | 30 | 17% |  |
| 3 | Identidade Visual do Projeto RAÍS (logotipo, conceitos e elementos gráficos); | 45 | 9% |  |
| 4 | Manual de Identidade Visual; | 45 | 7% |  |
| 5 | Kit inicial de peças comunicacionais padronizadas; | 70 | 8% |  |
| 6 | Minuta do Plano de Comunicação e Engajamento; | 90 | 11% |  |
| 7 | Plano de Enfrentamento à Desinformação e Gestão de Crises; | 90 | 11% |  |
| 8 | Kit final de peças comunicacionais padronizadas; | 135 | 14% |  |
| 9 | Plano de Comunicação e Engajamento; | 135 | 19% |  |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  | 100% | R$ |

O valor global da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e nele deverão estar inclusos todos os custos necessários à plena execução do serviço demandados na Especificação Técnica/TdR, tais como: pessoal, equipamentos e infraestrutura, contratação de consultoria externa e independente, além de todos e quaisquer impostos devidos, taxas, encargos, dissídios, acordos coletivos, convenção coletiva, seguros, obrigações legais e trabalhistas, entre outros, se for o caso.

Obs: Este documento não substitui a necessidade de envio da Proposta Financeira.